附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      (完成结果评价

项目名称： R200022-PPP管理

项目单位：    海口市政府与社会资本合作管理中心

主管部门：             海口市财政局

评价时间：  2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门    □主管部门     (项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   (项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市政府与社会资本合作管理中心

上报时间：2020年4月20日

项目绩效目标表

项目名称：PPP管理（内含PPP管理和预算评审两个项目）

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 委托专业的第三方中介机构协助完成全市PPP项目物有所值评价和财政能力论证 | 全市PPP项目评审及时率，无发生重大项目风险。 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
|  | 委托有资质的工程造价咨询机构协助完成对市本级500万元以下投资项目的预算评审工作 | 市本级500万以下政府投资项目工程预算送审审核率达到90%，审减率达到10% 以上。 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
| 成效指标 | PPP管理 | 严格执行PPP相关文件要求，防范PPP项目风险；加强市本级财政承受能力管理，遵循项目按效付费原则，严控项目支出责任。 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
|  | 预算评审 | 市本级500万以下投资项目工程预算审减率达到10% 以上。确保有限的财政资金发挥更大的经济效益。 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海口市政府与社会资本合作管理中心 | 主管部门 | 海口市财政局 |
| 项目负责人 | 吴青 | 联系电话 | 68702166 |
| 地址 | 海口市长滨路东二街新行政办公中心18北楼一层 | 邮编 | 570300 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ( ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 150 | 实际到位资金（万元） | 150 | 实际使用情况（万元） | 128.6 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 150 | 市县财政 | 150 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 3 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 吴青 | 中心主任 | 海口市政府与社会资本合作管理中心 | 96 |  |
| 符丹瑜 | 合作管理科长 | 海口市政府与社会资本合作管理中心 | 98 |  |
| 吴玫婷 | 预算评审科长 | 海口市政府与社会资本合作管理中心 | 97 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 97 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2020年4月20日 |

财政支出项目绩效评价报告

# ——PPP管理项目

# 一、项目概况

# 海口市政府与社会资本合作管理中心（简称PPP管理中心）根据海编[2015]46号文于2015年9月30日成立，隶属海口市财政局，为副处级公益一类事业单位。主要工作职责是统筹推进纳入年度计划的PPP项目，开展项目物有所值评价和财政承受能力论证，加强项目规范化管理，防范和化解项目风险；承担政府投资500万以下建设项目预算评审工作。

根据以上职责，本中心内设合作管理科、预算评审科2个正科级职能机构。核定财政预算管理事业编制10名，农垦改革划转1名。2019年末，中心在编在岗人员11人。

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

市财政局下达给我中心的PPP管理项目指标，实际上用于两个方面的支出，即：PPP管理和预算评审。

# 1、PPP管理属于跨年度经常性项目，用途和主要内容为：

（1）提出政策建议，制定我市政府与社会资本合作政策法规、拟定政府与社会资本合作项目采购与实施程序，防范项目风险。

（2）建立和管理政府与社会资本合作项目储备库、专业咨询库，负责拟定我市推广运用政府与社会资本合作模式年度计划和中期开发计划，做好项目储备和咨询工作，确保项目有序推进。

（3）进行财力可承受能力及物有所值评价，防范和化解项目风险。

（4）审核本级政府与社会资本合作项目风险分配基本框架、项目运作模式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式等实施方案是否合法依规，把关项目成本核算和补贴政策制度。

（5）协调政府与社会资本合作项目融资模式，以股权、担保等多样化融资渠道推动融资便利化。

（6）统管全市政府与社会资本合作项目统计、中长期评估、综合绩效监测工作。

（7）组织“本级政府与社会资本合作项目推介会”，为推介政府与社会资本合作项目，企业了解政府与社会资本合作运营模式和盈利潜力提供对接平台。

# 2、预算评审属于经常性项目，承担市本级政府投资500万以下项目工程的预算评审工作。

# （二）项目绩效目标

1.PPP管理

完成年度计划的市本级PPP项目评审，无发生PPP项目重大风险。

2.预算评审

市本级500万以下政府投资项目工程预算送审审核率达到90%，审减率达到10% 以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

# 2019年度PPP管理项目经费预算150元，其中：用于PPP管理的预算资金60万元，用于承担市本级政府投资500万以下项目工程预算评审预算资金90万元。上述项目资金已在当年由市财政局下达本中心，共计150万元，该项目为财政拨款资金。

（二）项目资金使用情况分析

截至2019年底，PPP管理和预算评审按计划使用资金128.6万元，剩余21.4万元，完成预算的85.7%。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

1.预算管理方面：本中心不断强化预算意识，进行科学合理分配细化，保证预算编制质量。严格执行项目支出预算，科学合理安排支出，跟踪预算执行进度。

2.内控管理方面：根据本中心工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，建立和完善了各项管理制度，并按照财政部门及主管部门的要求，加强对资金层面和业务层面的内部控制。相关人员在工作过程中能够严格遵守这些规章制度，实现内部控制体系全面、有效实施。

3.绩效管理方面：本中心进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。安排财务人员参加绩效管理业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.PPP管理

（1）加强项目规范管理，开展PPP项目合规性审查。为进一步规范我市PPP项目运作，根据财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10 号）及财政厅《转发财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见的函》等文件精神，2019年我中心委托北京大岳咨询有限责任公司专业咨询机构，借助专家团队的专业力量，对我市40个市本级项目进行合规性审查，并出具合规性审查报告。

（2）规范开展污水处理领域PPP项目两评工作。2019年，我市共实施两个污水处理厂PPP项目，分别为海口市丁村污水处理厂PPP项目、海口市长堤路水质净化设施及湿地公园建设工程PPP项目。按照财政部PPP政策规范及相关会议纪要精神，我中心依法依规开展了项目的物有所值及财政承受能力论证评估。

# 2.预算评审情况

2019年我中心共完成70个项目预算评审工作，送审预算金额为21852.58万，实际评审金额为20247.4万元，审定金额为16160.46万元，累计核减4086.94万元，审减率达20%。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 根据国家、省市相关规定和财务管理内控制度，对项目经费支出严格管理，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本中心2019年项目预算资金150元，当年支出128.6万元。在预算内使用财政资金，无超支情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目预算严格按照标准执行，全年预算150万元，实际共支出128.6万元，结余资金21.4万元。其中：PPP管理预算资金60万元，实际支付PPP管理协审咨询费59.7万元，结余0.3万元；预算评审项目预算资金90万元，实际支出委托业务费66.6万元，商品和服务支出2.3万元，结余21.1万元。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019年6月我中心委托专业咨询机构，对40个市本级项目进行合规性审查，并出具合规性审查报告40份；

2019年2月，我市共实施两个污水处理厂PPP项目，分别为海口市丁村污水处理厂PPP项目、海口市长堤路水质净化设施及湿地公园建设工程PPP项目。按照财政部PPP政策规范及相关会议纪要精神，我中心依法依规开展了项目的物有所值及财政承受能力论证评估。

2019年我中心共完成70个项目预算评审工作，送审预算金额为21852.58万，实际评审金额为20247.4万元，送审审核率达到92.7%，审定金额为16160.46万元，累计核减4086.94万元，审减率达20%。

（2）项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避风险，项目完成质量较好。

# 3. 项目的效益性分析`

（1）PPP管理：

统筹推进PPP项目，做好市本级项目物有所值评价和财政承受能力论证，有效防范和化解项目风险，确保PPP项目的规范运行和顺利实施。

（2）预算评审：

按照局里来文的70个送审预算项目，我中心已评审完毕，送审审核率达100%。送审预算金额为21852.58万，（扣除直接采购不需要评审的项目）实际评审金额为20247.4万元，审定金额为16160.46万元，累计核减4086.94万元，审减率达到20%，确保有限的财政资金发挥更大的经济效益。

# 4. 项目的可持续性分析

# 切实把PPP管理和预算评审作为本中心重要项目，其经费列入年度财政预算，严格项目管理和支出，确保财政资金效益的最大化，实现项目的可持续性发展。

# 五、综合评价情况及评价结论

# 2019年度，我中心的PPP管理和预算评审项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分97分，评价等次为优。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 对于经常性项目，提前做好各部门预算计划，合理安排资金的使用及规范性管理，严格执行财务相关管理规定制度，对临时性需要增加或减少的项目做好合理计划和方案，确保每一分钱都用在刀刃上。

# 七、其他需说明的问题

# 无