## Sheet1
附件1
2020年革命老区转移支付资金使用情况表
填表单位:海口市扶贫工作办公室
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 革命老区转移支付资金安排规模（万元） | 截止2021年3月18日革命老区转移支付资金支出规模（万元） | 支出进度 | 政策实施效果 | 受益人次 （填数字） | 项目 责任人 | 备 注
总计 | - | - | - | 2316 | 1630.0722 | 70.38% | - | 22371 | - | -
1 | 西秀镇丰盈村委会文章村路灯项目建设 | 村道硬化1121㎡、电杆路灯25盏、巷道小灯100盏、道路绿化2100㎡、线路改造5KM | 新建 | 97.3 | 94.381 | 97% | 解决1407人出行照明难问题，促进地方经济发展。 | 1407 | 陈永忠 | 剩余3%为质保金，待质保期满后拨付。
2 | 美目村硬化道路建设 | 建设村内硬化道路943米，宽3.5米，厚18厘米，增设路灯工程10盏。 | 新建 | 102.7 | 99.6 | 97% | 解决800人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 800 | 吴术儒 | 剩余3%为质保金，待质保期满后拨付。
3 | 东山镇永华村委会昌尾村革命老区基础设施建设项目 | 道路硬化230.836米，宽2.5米至4.5米；新建围墙42米；路灯安装31盏；绿化种植大叶油草738.36平方米及马占相思树55棵 | 新建 | 18 | 18 | 100% | 解决183户（836人）村民日常出行方便和夜间照明等问题 | 836 | 王达聪 | 另有区级配套资金42万。
4 | 西秀镇丰盈村委会文章村道路建设硬化 | 道路硬化800米 | 新建 | 58 | 0 | 0% | 解决1407人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 1407 | 陈永忠 | 正在招投标
5 | 东山镇革命老区-儒万村委会凤凰村、儒郭村太阳能路灯项目 | 儒万村委会凤凰村、儒郭村太阳能路灯项目建设六米杆太阳能路灯共45盏，挂墙上太阳能壁灯共40盏 | 新建 | 42 | 0 | 0% | 解决96户（545人）村民夜间出行照明等问题 | 545 | 王达聪 | 正在招投标
6 | 新坡镇沃宋村革命老区建设项目 | 1、迁移工程：迁移电线杆15根，镀锌给水管1570m。 2、道路工程：本项目向原有道路两侧各拓宽1.25m，拓宽道路长1570m，拓宽面积为3925㎡，拓宽道路为20cm厚水泥混凝土路面；对原有土路进行硬化，长270m，宽3.5m，面积为945㎡，面层为混凝土压花路面；设置2座MU50浆砌毛石涵洞。 3、场地硬化工程：场地硬化面积为750㎡，为水泥混凝土路面。 4、停车场工程：生态停车场面积为324㎡，其中：建设小型车生态停车位10个，面积为180㎡，车位规格为3m×6m；大型客车生态停车位3个，面积为144㎡，车位规格为4m×12m。 5、边坡防护工程：边坡防护面积约580㎡，主要为清理杂草，种植草皮。 6、栏杆工程：木栏杆长168m，木栏杆立柱之间间距2.54m，栏杆底座采用C15混凝土，硬木栏杆上部采用立体花鸟木透雕。 7、景墙工程：设置火山岩景墙长615m，墙高0.8m；火山岩景墙采用φ100-φ300火山岩石块砌筑，压顶采用50mm厚机切面海南黑铺贴。 8、路灯工程：设置单臂太阳能路灯65盏，臂高6m。 | 新建 | 250 | 184.5912 | 74% | 道路硬化工程、停车场工程、路灯工程、边坡防护工程等能够有效解决村民出行难及提升人居环境问题，促进地方经济发展。 | 2841 | 林磊
7 | 龙泉镇永沃村围池路硬化建设工程 | 1、A、B路段新建硬化路面总面积为1781.1㎡； 2、A、B路段新回填培路肩沙立土总面积220㎡； 3、硬化道路长450米，道路路基宽度4.5米 道路硬化路面宽度4米。 | 新建 | 22 | 22 | 100% | 道路硬化工程、新回填培路肩工程等能够有效解决村民出行难及提升人居环境问题，促进地方经济发展。 | 605 | 王兴旺
8 | 海口市龙华区龙泉镇大叠革命老区基础设施建设项目 | 1、迁移工程：镀锌给水管200m。 2、水利工程：修建水利渠长657m，增加闸门1个、水泥桥7个、混凝土圆管32m。 3、入户路工程：铺装海南黑石板面积为1469㎡。 4、边坡护坡工程：砖砌边坡护坡长374m。 5、栏杆工程：镀锌钢管栏杆长390m。 | 新建 | 150 | 114.46 | 76.31% | 村内巷道铺装解决村民出行难及人居环境问题，引水渠解决大叠村600多亩耕地灌溉问题，促进地方经济发展。 | 1560 | 符祥财
9 | 龙塘龙光村委会玉璜村民小组路灯项目 | 玉璜村需安装带杆路灯约44盏，无杆路灯约76盏 | 新建 | 35.7 | 74.3 | 92.88% | 解决671人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 671 | 吴翔 | 提前批项目
10 | 龙塘新民村委会罗德村民小组路灯项目 | 罗德村需安装带杆路灯约27盏，无杆路灯约48盏 | 新建 | 22.2 |  |  | 解决505人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 505 | 吴翔 | 提前批项目
11 | 龙塘新民村委会榜美村民小组路灯项目 | 榜美村需安装带杆路灯约29盏，无杆路灯约42盏 | 新建 | 22.1 |  |  | 解决370人交通出行难问题，促进地方经济发展 | 370 | 吴翔 | 提前批项目
12 | 三门坡镇新德村委会草洞村道路硬化项目 | 道路硬化(3.5m宽道路约380m、3.0m宽道路约60m、2.2m宽道路约160m、1.0m宽道路约45m) | 新建 | 50 | 279.06 | 93.02% | 解决85人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 85 | 王江 | 提前批项目
13 | 三门坡镇新德村委会下田上村饮水项目 | 15m高30T水塔一座、100m深机井一座、机房一座及相应的配套 | 新建 | 32 |  |  | 解决207人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 207 | 王江 | 提前批项目
14 | 三门坡镇新德村委会鞍田村饮水项目 | 150m深机井一座、5T不锈钢水箱一个、12m高水箱框架一座、机房一座及相应的配套 | 新建 | 18 |  |  | 解决98人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 98 | 王江 | 提前批项目
15 | 三门坡镇友爱村委会石山村饮水项目 | 150m机井一座、机房一座及相应的配套 | 新建 | 15 |  |  | 解决160人交通出行难问题，促进地方经济发展 | 160 | 王江 | 提前批项目
16 | 三门坡镇晨光村委会莲塘村护栏及彩砖美化项目 | 花岗岩护栏约380m，铺彩砖约600m2 | 新建 | 65 |  |  | 受益人口420人 | 420 | 王江 | 提前批项目
17 | 三门坡镇清泉村委会长山村路灯项目 | 约18盏太阳能路灯 | 新建 | 11 |  |  | 解决85人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 85 | 王江 | 提前批项目
18 | 三门坡镇清泉村委会石岭村路灯项目 | 约25盏环村路灯 | 新建 | 19 |  |  | 解决210人交通出行难问题，促进地方经济发展 | 210 | 王江 | 提前批项目
19 | 三门坡镇文蛟村委会文多村球场项目、道路硬化建设项目及挡土墙项目 | 标准排球场一座，约322平方米、挡土墙长约360米（约270立方米）、道路硬化约950平方米 | 新建 | 50 |  |  | 解决400人交通出行难问题，促进地方经济发展 | 400 | 王江 | 提前批项目
20 | 三门坡镇美城村委会城坦村饮水项目 | 20m高30T水塔一座、150m深机井一座、三相电缆线约250m、机房一座及相应的配套 | 新建 | 40 |  |  | 解决120人饮水难问题，促进地方经济发展。 | 120 | 王江 | 提前批项目
21 | 云龙镇云阁村道路硬化项目 | 从博洽洋到南山洋路衔接1952米、 宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 120 | 99.14 | 82.62% | 解决125人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 125 | 王绥臻 | 提前批项目
22 | 三门坡友爱村委会鸭塘村路灯建设项目 | 路灯120支 | 新建 | 39 | 44 | 100% | 友爱村委会137户632人 | 632 | 王江 | 第二批项目
23 | 三门坡文岭村委会塘头村饮水建设项目 | 小口径水井70米 | 新建 | 5 |  |  | 解决92人饮水难问题，促进地方经济发展。 | 92 | 王江 | 第二批项目
24 | 红旗镇福坡村委会路灯建设项目 | 1、在福坡一村民小组 福坡二村民小组 福坡三村民小组 福坡五四村民小组，大礼村民小组，北冲村民小组等6个村小组6公里长的道路旁，安装6米高共120支路灯； 2、223国道到福坡村委会1公里长，路灯高8米高,54支路灯。一共需安装174支路灯。 | 新建 | 80 | 62.45 | 78% | 解决850人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 850 | 陈长华 | 第三批项目
25 | 三门坡镇晨光村委会莲塘村道路硬化项目 | 道路硬化：3.5米宽道路硬化（15cm碎石垫层+18cm混凝土路面）500米 | 新建 | 40 | 75.29 | 71.7% | 解决420人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 420 | 王江 | 第三批项目
26 | 三门坡镇文蛟村文多上村七八九队冬季蔬菜生产基地用水设施项目 | 1、道路硬化：3.5米宽道路硬化（15cm碎石垫层+18cm混凝土路面）126米 2、塘提：170m（225 立方米） 3、水沟：20m（约24立方米） | 新建 | 26 |  |  | 提升400人生产生活条件，促进经济发展 | 400 | 王江 | 第三批项目
27 | 三门坡镇友爱村委会虎头村休闲点建设项目 | 混凝土垫层+海南黑青石面层960平方米 场地混凝土路面硬化：3.5米宽道路硬化（15cm碎石垫层+18cm混凝土路面）70米 | 新建 | 39 |  |  | 提升377人文化设施条件，提升幸福感 | 377 | 王江 | 第三批项目
28 | 云龙镇云阁村委会岐上村环村道路建设项目 | 环村路长1100米，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 80 | 51.8 | 65% | 解决150人交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 150 | 王绥臻 | 第三批项目
29 | 美兰区2020年革命老区转移支付直达资金（提前批）建设工程项目 | 1、硬化村内道路长3137米，宽3.5米，厚0.18米。2、安装太阳能路灯80盏。3、修建一座50吨水塔及配套。4、打一口150米深水井及配套。5、修建288米路基护墙。 | 新建 | 473 | 282 | 60% | 解决村民交通出行、饮水难问题，保护村庄水土流失，促进地方经济发展。 | 3253 | 林芳武
30 | 美兰区2020年革命老区转移支付直达资金（第二批）建设项目 | 1、硬化入村道路长400米，宽4米，厚0.18米。2、安装太阳能路灯18盏。 | 新建 | 42 | 42 | 100% | 解决村民交通出行难问题，促进地方经济发展。 | 371 | 林芳武
31 | 美兰区2020年革命老区转移支付资金（第三批）建设工程 | 1、硬化村内道路长1567米，宽3.5米，厚0.18米。2、安装太阳能路灯35盏。3、修建一处村民休闲活动场所。4、新建变电站一个。5、修建水渠闸门5处。 | 新建 | 252 | 87 | 35% | 解决村民交通出行、农作物灌溉问题，丰富农民娱乐活动，促进地方经济发展。 | 2369 | 林芳武